🐣 Business Plan Global – GICETECHA 
Agropastoral & Agro-industriel

Titre : Plan d’affaires – Projet GICETCHA Agropastoral

Promoteurs : Gildas (Développeur) & Cécilia (Étudiante en Économie Sociale et Familiale)

Localisation : Cameroun

Date de création : 22/05/2025

Budget initial : 153 000 FCFA

Objectif : Créer une entreprise agropastorale intégrée et durable sur 10 à 20 ans

# 1. Résumé exécutif

GICETECHA est un projet porté par un jeune couple déterminé à devenir de grands entrepreneurs à travers l’élevage, l’agriculture, la transformation agroalimentaire et la digitalisation de leur activité.

Nous débutons le projet avec l’élevage de 60 poulets de 28 jours pour monter progressivement jusqu’à :

- La production de 200+ poulets par cycle,

- L’élevage porcin,

- La culture de maïs, plantain, manioc, cacao,

- L'ouverture de restaurants pour valoriser les produits,

- La création d’un siège agricole et agro-industriel,

- L’établissement d’une école entrepreneuriale agricole à long terme.

# Planification du premier cycle (60 poulets)

✅ Budget de démarrage

| Poste | Montant (FCFA) |
| --- | --- |
| Achat de 60 poulets (à 1300) | 78 000 |
| Alimentation | 30 000 => 15 000/moi |
| Local | 20 000 |
| Médicaments & soins | 10 000 => 5 000/moi |
| Équipements (abreuvoirs, etc.) | 5 000 |
| Imprévus | 10 000 |
| Total | 153 000 |

Objectif de vente : 60 poulets x 5 000 FCFA = 300 000 FCFA

Résultat Net espéré : 300 000 – 153 000 = 147 000 FCFA

🗓️ Planning hebdomadaire (1er cycle - 5 semaines)

| Semaine | Activités clés |
| --- | --- |
| S1 | Achat poussins, désinfection local, installation |
| S2 | Suivi alimentation + vaccination |
| S3 | Suivi croissance + nettoyage |
| S4 | Dernier vaccin + communication pour vente |
| S5 | Vente, nettoyage, évaluation, réinvestissement |

# Organisation & Rôles

| Personne | Rôle principal |
| --- | --- |
| Gildas | Responsable technique : achat, logistique, développement |
| Cécilia | Responsable opérationnelle : soins, suivi, finances, vente |

# 4. Stratégie de vente & distribution

Canaux : bouche-à-oreille, WhatsApp, petits marchés, écoles.

Positionnement prix : accessible mais rentable.

Livraison : à domicile ou point de retrait.

Clients cibles : familles, petits restaurants, ménages urbains.

# 5. Évolution du financement

| Étape | Besoins (FCFA) | Source |
| --- | --- | --- |
| 0–6 mois | 150 000 | Fonds propres |
| 6 mois–1 an | 300 000 | Réinvestissement + microcrédit |
| 1–3 ans | 1 000 000 | Subventions, partenariats |
| 3–5 ans | 2 000 000 | Prêts bancaires, investisseurs privés |
| 5–7 ans | 5–7 millions | Levée de fonds, programmes gouvernementaux |
| 7–10 ans | 10–15 millions | Exportation, partenariats internationaux |

# 6. Compte d’exploitation prévisionnel (1er cycle)

| Poste | Montant (FCFA) |
| --- | --- |
| Produits |  |
| Ventes | 300 000 |
| Charges |  |
| Total charges | 149 000 |
| Résultat | +151 000 |

# 7. Feuille de route sur 10 ans

| Année | Objectifs & Réalisations |
| --- | --- |
| 1 | 60 → 100 poulets / cycle, début porcs, 1ᵉʳ champ maïs |
| 2–3 | 200 poulets / cycle, 2 truies reproductrices, champ manioc, local de transformation |
| 4–5 | Achat terrain, construction siège, restaurant local, création coopérative |
| 6–7 | Multiplication des porcs, plantation de plantain, début élevage diversifié (lapins, canards) |
| 8–10 | Agro-transformation, début formation jeunes, vente régionale/nationale |

# 8. Stratégie cacao (année 12 à 15)

| Année | Actions clés |
| --- | --- |
| 12 | Plantation de plantain sur 1 ha (revenu rapide) |
| 13 | Introduction de jeunes cacaoyers sur la même parcelle |
| 14 | Extension: 2ᵉ parcelle, même modèle |
| 15 | Stabilisation du cacao, entretien régulier, revenus démarrent vers année 18 |

# 9. Projection de fortune à 30 ans

| Âge | Activité principale | Estimation fortune cumulée |
| --- | --- | --- |
| 23 | Début avec 150 000 FCFA | 0 |
| 25 | Revenu cumulatif stable | 1 – 2 million FCFA |
| 27 | Actifs (porcs, poulets, terrain) | 5 – 10 million FCFA |
| 30 | Agro-transformation, vente massive | 20 – 50 million FCFA |

# 10. Vision long terme (20 ans et plus)

Entreprise agropastorale reconnue en Afrique centrale.

Réseau de restaurants fermiers.

Siège moderne agricole avec internat-école pour jeunes ruraux.

Exportation cacao, plantain, manioc.

Coopérative de petits producteurs et marque GICE labellisée bio.

Fondation GICE pour former les jeunes à l’entrepreneuriat agricole.