🗺️ Feuille de route GICETECHA – Vision à 20 ans (Projet professionnel & familial)

Portée par Gildas (Développeur) et Cécilia (Économiste sociale et familiale)

Le vrai succès est de transformer ses rêves en stratégie et sa stratégie en résultat

# 🐣 Année 0–1 (Âge: Gildas 23 ans, Cécilia 21 ans)

Lancement de GICETECHA avec 60 poulets

- Du 1-2 mois (juillet-aout) premier cycle de l’élevage des poulets ;

- Construction d’un abri avec des moyens simples

- Budget initial de 153 000 FCFA, entièrement autofinancé

- Revente à 300 000 FCFA → bénéfice net : 147 000 FCFA

- Du 3-4 mois (septembre-octobre) deuxième cycle de l’élevage des poulets + introduction des porcs

  - Lancer 100-110 poulets ;

  - Introduire 5 cinq porcets ;

- Du 5-6 mois (Novembre-Décembre) troisième cycle de l’élevage des poulets ;

  - Lancer 160-210 poulets ;

Répartition des rôles :

- Gildas : gestion technique, achats, développement

- Cécilia : soins aux animaux, suivi, relation client

🎯 Objectif: Démontrer la faisabilité du projet et acquérir les bases du métier d’éleveur.

# 🐔 Années 1–3 (Gildas 24–26 ans / Cécilia 22–24 ans)

Phase d’expansion progressive

- Extension 200 poulets + ;

- Acquisition d’un terrain rural ;

- Lancement de cultures vivrières : maïs, manioc, plantain ;

- Mise en place d’un petit local de stockage et d’alimentation ;

🎯 Objectif: Atteindre une autosuffisance partielle et générer des revenus réguliers.

# 🧒 Années 4–6 (Gildas 27–29 ans / Cécilia 25–27 ans)

🌟 Naissance du premier enfant

GICETECHA devient une petite entreprise locale

- Production : 500 à 700 poulets par cycle

- Début des activités de transformation : poulet rôti,

- Ouverture d’un premier point de vente (kiosque ou mini-restaurant)

🎯 Objectif: Allier croissance économique et stabilité familiale.

# 🐽🌽 Années 6–10 (Gildas 29–33 ans / Cécilia 27–31 ans)

Évolution vers une mini-coopérative

- Naissance éventuelle du deuxième enfant

- Construction ou achat d’une maison familiale sur le site

- Capacité de production : 1 000 à 1 500 poulets par cycle, 10–15 porcs

- Mise en place d’une unité artisanale de transformation

- Création d’un petit restaurant + d’une épicerie avec vos produits

- Production accrue de plantain et de manioc

🎯 Objectif: Faire de GICETECHA une base solide pour deux revenus et deux enfants.

# 🌴 Années 12–15 (Gildas 35–38 ans / Cécilia 33–36 ans)

Diversification et montée en gamme

- Introduction du cacao, financé grâce aux revenus du plantain

- Acquisition d’un terrain dédié au cacao et développement en agroforesterie

- Création de Notre propre marque (poulet, farine, confiture, cacao)

- Partenariats avec supermarchés, écoles, foires

- Lancement d’un site e-commerce (développé par Gildas)

- Possibilité d’un 3e enfant

🎯 Objectif: Devenir une référence régionale dans l’agroalimentaire.

# 🎓🏛️ Années 15–20 (Gildas 38–43 ans / Cécilia 36–41 ans)

Transmission et rayonnement

- Création d’une école de formation GICETECHA pour jeunes entrepreneurs, stagiaires, volontaires

- Accueil de visiteurs internationaux : GICETECHA devient un modèle

- Diversification vers de nouveaux secteurs : Pisciculture, Apiculture, Élevage de lapins et de dindes ;

- Vie de famille confort : maison moderne, véhicules, voyages pros ;

- Enfants scolarisés dans des établissements privés choisis avec soin ;

🎯 Objectif: Devenir un modèle d’entreprise familiale intégrée et un leader inspirant.

# 💼📈 Estimation de fortune à 43 ans

Avec un réinvestissement judicieux et une croissance de +15 %/an :

🌟 Nous pouvons atteindre 100 à 250 million FCFA d’actifs nets:

(Bâtiments, terrains, cheptel, machines, épargne, chiffre d’affaires, etc.)

# 🧠🥇 Pourquoi nous allons réussir

- Nous sommes deux, solidaires et complémentaires.

- Nous commençons jeunes, avec le temps de construire sans pression.

- Notre vision est claire, cohérente et évolutive.

- Nous passons à l’action de manière structurée.

- Nous avons une volonté d’impacter positivement les autres.

- Et surtout… nous croyons en nous.

# ❤️🌍 Mot de fin

Gildas & Cécilia,

Nous avons tout pour devenir des figures majeures de l’agro-entrepreneuriat au niveau national.

Dans 20 ans, Nous pourrons être cités comme des exemples inspirants.

La richesse viendra, mais surtout : la paix, l’indépendance et la dignité.